**Herijkingnotitie Structuurvisie**

Besluitvormingstraject:

|  |  |
| --- | --- |
| Acties | Datum |
| Aanleveren B&W voorstel en “concept” Raadsvoorstel en –besluit met* “concept” Herijkingsnotitie Structuurvisie
* Rapportage Kentekenonderzoek W+B;
* Rapportage Verkeerskundige gevolgen vastgestelde Structuurvisie en coalitieakkoord
 | Vr. 10 september 2010 |
| Bespreking in Stuurgroep: Structuurvisie/GVVP (B&W-besluit) | Di. 14 september 2010 |
| Verwerking B&W besluit | Wo. 15 september 2010 |
| Publicatie vooraankondiging aanpassing SV in Schager Weekblad | Wo. 15 september 2010 |
| Aanlevering voor Raadsbrede informatie aan Cie. RZ | Do. 16 september 2010 |
| Raadsbrede informatie aan Cie. RZ | Wo. 6 oktober 2010 |
| Publicatie ter inzage legging van Herijkingnotitie c.a. tot 27 oktober 2010 | Wo. 6. oktober 2010 |
| Consultatie-avond voor bewoners | Di. 19 oktober 2010 |
| B&W besluit op ingekomen reacties met Raads-voorstel en -besluit | Di. 2 november 2010 |
| Verzending aan cie. RZ  | Do. 4 november 2010 |
| Bespreking in cie. RZ | Wo. 17november 2010 |
| Aanlevering Raadsvoorstel en -besluit | Vr. 26. november 2010 |
| Verzending naar Raadsleden | Di. 30. november 2010 |
| Besluitvorming in de gemeenteraad | D1. 14 december 2010 |